PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGÁ

PROJETO SHOW DE TALENTOS

| VERSÃO 1 | APROVADO | ATUALIZADO 2026 |
| --- | --- | --- |

GOVERNO MUNICIPAL

GESTÃO 2025-2028

Silvio Magalhães Barros

Prefeito Municipal

Sandra Jacovós

Vice-Prefeita

MARINGÁ PREVIDÊNCIA

Edson Paliari

Diretor-Presidente

David Marlon da Silva

Superintendente

José da Silva Neves

Diretor de Gestão Previdenciária

Edimar de Oliveira Carvalho

Diretor de Gestão Financeira e de Investimentos

Elisangela da Silva Candil

Diretora Administrativa

Bárbara Garcia Schneider

Controladora Interna

Raphael Rodrigues Romero

Gerente de Benefícios

Leandro dos Santos Domingos

Gerente Financeiro

Bruna Pereira Kuhn

Gerente Administrativo

Márcio Douglas Rissato Maia

Gerente de Investimentos

Alessandra Cabral

Gerente de Comunicação e Eventos

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	4

2.	OBJETIVO	4

3.	PÚBLICO ALVO	5

4.	METODOLOGIA	5

5.	PERIODICIDADE	5

6.	META	7

7.	ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO	8

8.	CUSTO E RECURSO ORÇAMENTÁRIO	8

9.	EQUIPE RESPONSÁVEL	9

10.	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO	9

# INTRODUÇÃO

A Maringá Previdência, comprometida com a valorização, o bem-estar, a integração e a qualidade de vida de seus aposentados e pensionistas, desenvolve o Projeto Show de Talentos, iniciativa cultural e de convivência destinada a proporcionar espaço para expressão artística, socialização e valorização das habilidades de seus beneficiários.

O projeto parte do reconhecimento de que a aposentadoria representa uma nova etapa da vida, que pode ser marcada por novas experiências, descobertas, oportunidades de convivência e participação social. Nesse contexto, as atividades culturais e recreativas constituem importantes instrumentos de fortalecimento da autoestima, dos vínculos sociais e do sentimento de pertencimento.

Ao longo de suas edições, o Show de Talentos vem possibilitando que aposentados e pensionistas compartilhem diferentes habilidades e manifestações artísticas, como canto, música, dança, poesia, apresentações instrumentais e outras formas de expressão, em um ambiente preparado para acolher, reconhecer e celebrar seus talentos.

Em 2026, o Show de Talentos chega à sua 6ª edição, consolidando-se como uma ação continuada da Maringá Previdência voltada à valorização dos aposentados e pensionistas.

Mais do que um evento artístico, o projeto representa um espaço de encontro e convivência, no qual cada participante tem a oportunidade de assumir o protagonismo, compartilhar experiências e demonstrar habilidades que fazem parte de sua história e identidade.

A iniciativa fortalece, ainda, as ações de humanização desenvolvidas pela Maringá Previdência, ampliando sua atuação para além da gestão previdenciária e contribuindo para a promoção do envelhecimento ativo, da participação social e da qualidade de vida de seus aposentados e pensionistas.

# OBJETIVO

Promover a valorização, integração, socialização e participação dos aposentados e pensionistas vinculados à Maringá Previdência por meio da expressão artística e cultural, proporcionando oportunidades de convivência, lazer e protagonismo.

Também objetiva:

- Incentivar a descoberta, o desenvolvimento e a apresentação de talentos;

- Proporcionar espaço para diferentes manifestações artísticas e culturais;

- Estimular a participação ativa dos aposentados e pensionistas nas ações promovidas pela Maringá Previdência;

- Fortalecer os vínculos sociais e institucionais;

- Promover momentos de convivência, lazer, cultura e confraternização;

- Contribuir para a autoestima e valorização pessoal dos participantes;

- Estimular o protagonismo dos aposentados e pensionistas;

- Favorecer a socialização e a construção de novas relações;

- Contribuir para o bem-estar e a qualidade de vida;

- Valorizar as histórias, experiências, habilidades e potencialidades dos participantes;

- Fortalecer as políticas de acolhimento, humanização e valorização desenvolvidas pela Maringá Previdência.

# PÚBLICO ALVO

Aposentados e pensionistas vinculados à Maringá Previdência.

A participação ocorrerá mediante inscrição, conforme critérios, prazos e orientações estabelecidos e divulgados para cada edição do projeto.

# METODOLOGIA

O Projeto Show de Talentos será desenvolvido por meio da realização de edição anual destinada à apresentação e valorização dos talentos dos aposentados e pensionistas da Maringá Previdência.

A organização será realizada em etapas, permitindo o planejamento, divulgação, inscrição dos participantes, preparação das apresentações, realização do evento e posterior avaliação dos resultados.

### 1º Momento – Planejamento

- Definição do período de realização;

- Definição do local e estrutura necessária;

- Planejamento da programação;

- Definição das modalidades e critérios de participação;

- Levantamento das necessidades de estrutura, equipamentos e serviços;

- Articulação com parceiros institucionais, quando houver.

### 2º Momento – Divulgação e Inscrições

A divulgação será realizada pelos canais oficiais da Maringá Previdência, podendo compreender:

- Site institucional;

- Redes sociais;

- WhatsApp;

- Materiais gráficos e digitais;

- Atendimento presencial;

- Outros canais institucionais disponíveis.

Durante o período estabelecido, os aposentados e pensionistas interessados poderão realizar sua inscrição de acordo com as orientações divulgadas para cada edição.

### 3º Momento – Organização das Apresentações

Após o encerramento das inscrições, serão organizadas as apresentações, considerando as modalidades inscritas e as necessidades específicas de cada participante.

Poderão integrar o Show de Talentos diferentes manifestações artísticas, entre elas:

- Canto;

- Música;

- Instrumentos musicais;

- Dança;

- Poesia e declamação;

- Interpretação;

- Outras manifestações culturais e artísticas compatíveis com a proposta do projeto.

A programação poderá ser adequada anualmente conforme o número de inscritos, as modalidades apresentadas e as condições de realização.

### 4º Momento – Realização do Show de Talentos

O evento será realizado em ambiente adequado e preparado para receber os participantes, familiares, convidados e público definido para cada edição.

As apresentações serão organizadas de maneira a proporcionar aos participantes espaço de destaque e valorização, respeitando suas características individuais e as necessidades técnicas de cada apresentação.

O evento poderá contar com estrutura de palco, sonorização, iluminação, acompanhamento musical, decoração, fotografia, filmagem e demais recursos necessários à sua realização, conforme planejamento e disponibilidade.

### 5º Momento – Registro e Divulgação

A Maringá Previdência poderá realizar registros fotográficos e audiovisuais do evento, observadas as autorizações pertinentes, com a finalidade de preservar a memória institucional e divulgar as ações desenvolvidas.

Os registros poderão integrar notícias, materiais institucionais, redes sociais, site oficial e demais canais de comunicação da instituição.

# PERIODICIDADE

O Show de Talentos será realizado anualmente, integrando o calendário de projetos e ações da Maringá Previdência destinados aos aposentados e pensionistas.

Em 2026, o projeto alcança sua 6ª edição, evidenciando a continuidade da iniciativa e sua consolidação como ação institucional de valorização, integração e convivência.

As datas, locais, períodos de inscrição e demais informações referentes a cada edição serão definidos e divulgados previamente pela Maringá Previdência.

# META

O Projeto Show de Talentos terá como metas:

- Manter a realização anual do projeto;

- Ampliar progressivamente a participação dos aposentados e pensionistas;

- Incentivar a participação de novos talentos a cada edição;

- Oferecer espaço adequado para diferentes manifestações artísticas;

- Promover integração e convivência entre aposentados e pensionistas;

- Estimular a participação ativa dos beneficiários nas ações institucionais;

- Contribuir para o fortalecimento da autoestima, bem-estar e qualidade de vida;

- Ampliar o alcance das ações de valorização dos aposentados e pensionistas;

- Fortalecer o vínculo entre a Maringá Previdência e seus beneficiários;

- Preservar e divulgar a memória das diferentes edições do projeto.

Meta principal: consolidar e ampliar o Show de Talentos como ação permanente de valorização e protagonismo dos aposentados e pensionistas, proporcionando anualmente um espaço de expressão artística, convivência, integração e reconhecimento.

# ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

O acompanhamento será realizado pela equipe responsável da Maringá Previdência, buscando avaliar a participação, a organização e os resultados alcançados em cada edição.

Serão observados, entre outros, os seguintes indicadores:

- Número de participantes inscritos;

- Número de apresentações realizadas;

- Diversidade de modalidades artísticas apresentadas;

- Participação de novos talentos;

- Presença do público;

- Satisfação dos participantes;

- Avaliação da organização e estrutura oferecida;

- Alcance das ações de comunicação e divulgação;

- Registro fotográfico e audiovisual;

- Impacto percebido quanto à integração, convivência e valorização dos participantes.

Poderão ser realizadas pesquisas de satisfação e avaliações junto aos participantes, visando identificar oportunidades de aprimoramento para as edições seguintes.

Os resultados poderão subsidiar relatórios institucionais e o planejamento das próximas edições, contribuindo para a melhoria contínua do projeto.

# CUSTO E RECURSO ORÇAMENTÁRIO

As despesas para realização do Projeto Show de Talentos poderão envolver, conforme as necessidades de cada edição:

- Locação ou disponibilização de estrutura para realização do evento;

- Serviços de sonorização e iluminação;

- Serviços de decoração;

- Serviços de apoio e acompanhamento musical;

- Serviços de fotografia;

- Filmagem e produção de vídeos;

- Materiais gráficos e de divulgação;

- Alimentação e/ou serviços de apoio ao evento;

- Materiais necessários à organização e identificação dos participantes;

- Demais serviços e materiais necessários à adequada execução do projeto.

As despesas serão realizadas de acordo com a disponibilidade orçamentária da Maringá Previdência ou por meio de parcerias institucionais, observados os procedimentos administrativos, contratuais e as normas legais aplicáveis.

.

# EQUIPE RESPONSÁVEL

A execução, organização, acompanhamento e avaliação do Projeto Show de Talentos serão realizados pela Maringá Previdência, por meio da atuação integrada dos setores envolvidos, especialmente:

- Diretor-Presidente – supervisão e acompanhamento institucional;

- Gerência de Comunicação e Eventos – planejamento, organização e coordenação do projeto; divulgação; inscrições; programação; relacionamento com participantes e parceiros; acompanhamento da execução e registro institucional;

- Diretoria Administrativa / Gerência Administrativa – apoio nos procedimentos administrativos e contratações necessárias à realização do evento;

- Equipe de Atendimento – apoio na divulgação, orientação e atendimento aos aposentados e pensionistas;

- Demais setores da Maringá Previdência – apoio conforme as necessidades de cada edição;

- Parceiros institucionais – apoio na realização do projeto, quando houver.

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

| ATIVIDADE | PERÍODO |
| --- | --- |
| Planejamento da edição | Anual |
| Definição da programação e estrutura | Conforme cronograma de cada edição |
| Divulgação | Anual |
| Abertura das inscrições | Conforme cronograma de cada edição |
| Organização das apresentações | Após o encerramento das inscrições |
| Realização do Show de Talentos | Anual |
| Registro e divulgação institucional | Durante e após o evento |
| Avaliação dos resultados | Após cada edição |
| Planejamento de melhorias | Para a edição subsequente |